**Результаты проверки правомерного и эффективного расходования средств субсидии, направленных на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в 2018, 2019 годах и за истекший период 2020 года.**

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год проведена проверка правомерного и эффективного расходования средств субсидии, направленных на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в 2018, 2019 годах и за истекший период 2020 года, на объектах Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

В ходе контрольного мероприятия проверены бюджетные ассигнования на общую сумму 4 490,15 тыс. рублей, в том числе:

– 3 480,00 тыс. рублей - средства субсидии, предоставляемой из окружного бюджета;

– 689,05 тыс. рублей - средства городского бюджета;

– 321,10 тыс. рублей - средства граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Проверкой выявлено, что за период 2018-2020 годов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" реализовано 2 проекта по поддержке местных инициатив из запланированных 4-х (50%), а именно осуществлено благоустройство территории дома № 5 по ул. им. В.И. Ленина и в районе дома № 42 по ул. им. 60-летия Октября.

Не реализованы такие проекты, как:

- "Устройство автостоянки в районе д. 33 по ул. Полярная", что обусловлено отказом со стороны Администрации города от реализации проекта, так как планируемые работы были выполнены, до начала проведения конкурентных процедур, проводимых в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- "Спортивная площадка в районе ул. Мурманская, д. 15", так как подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом (по условиям контракта срок выполнения работ - 21.11.2019, вместе с тем, по состоянию на 26.02.2020 работы подрядчиком не завершены, акты выполненных работ отсутствовали).

В целях реализации проектов по поддержке местных инициатив, в период 2018 -2019 годов МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара", являющееся исполнителем мероприятий, заключило 4 контракта (договора), на общую сумму 3 111,31 тыс. рублей. Оплата произведена МКУ "УГХ г.Нарьян-Мара" по 3 контрактам (договорам) на общую сумму 2 411,31 тыс. рублей, из них:

- 1 802,02 тыс. рублей – средства субсидии, предоставляемые из окружного бюджета;

- 439,42 тыс. рублей – средства городского бюджета;

- 169,87 тыс. рублей – средства граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

По состоянию на 26.02.2020 не осуществлена оплата по контракту от 07.10.2019 № 131, заключенному с ООО "ЛидерСтрой" на сумму 700,00 тыс. рублей, на выполнение работ по устройству спортивной площадки в районе ул. Мурманская, д. 15, так как работы подрядчиком не завершены.

Следует отметить, что в виду позднего заключения Соглашений о предоставлении субсидии из окружного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, между Департаментом и Администрацией города (конец 3 квартала), и, как следствие, позднее заключение контрактов на выполнение работ (4 квартал), благоустройство территорий осуществлялось подрядчиками в осеннее - зимний период, что могло оказать влияние на сроки и качество выполняемых работ, так, например:

- в целях реализации проекта "Благоустройство территорий в районе дома № 42 по ул. им. 60-летия Октября" Соглашение заключено 31 августа 2018 года, контракт заключен 22 октября 2018 года, сроки сдачи выполненных работ по объекту нарушены на 235 дней;

- в целях реализации проекта "Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15" Соглашение заключено 06 сентября 2019 года, контракт заключен 07 октября 2019 года, сроки сдачи выполненных работ по объекту нарушены, по состоянию на 26.02.2020 работы не завершены.

Также установлено, что в ходе реализации проектов благоустройства увеличивалась их стоимость, в связи с необходимостью проведения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе обустройства территории, так:

- при реализации проекта "Благоустройство территорий дома № 5 по ул. им. В.И. Ленина" его стоимость увеличилась на 10%;

- при реализации проекта "Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15" его стоимость увеличилась на 20,2%.

Отмечаем, что увеличение стоимости реализации проектов в ходе их исполнения могут свидетельствовать о недостаточно эффективном уровне планирования на подготовительном этапе создания проекта (т.е., как будет выглядеть участок после завершения работ), на этапе разработки сметной документации с учетом достаточности средств, предусмотренных сметным расчетом проектных работ для реализации проекта (т.е., не учтен полный перечень видов работ, количество необходимых материалов, их стоимость, сроки исполнения, общие трудозатраты и расходы на его реализацию).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

**В** **нарушение** статьи 139 Бюджетного кодекса РФ, абз. 2 пункта 33.1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проекта по поддержке местных инициатив, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2017 № 175-п, абз. 2 пункта 4.3.4 Соглашения от 31.08.2018 № 8, абз. 2 пункта 4.3.4 Соглашения от 19.06.2019 № 12, абз. 2 пункта 4.3.4 Соглашения от 06.09.2019 № 23 Администрация города осуществляла возврат в окружной бюджет средств субсидии, образовавшихся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), позже установленного срока (в течение 20 рабочих дней со дня образования экономии).

**В нарушение** пункта 2 статьи 161, пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений", пункта 5 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденного постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2018 № 88 (документ утратил силу; с 01.01.2019 действовало постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.05.2019 № 534), сметы МКУ "УГХ г.Нарьян-Мара" на 2018 год и на 2019 год представлялись на согласование в Администрацию города позже 4 рабочих дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств.

**В нарушение** пункта 2 статьи 161, пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений", пункта 16 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденного постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2018 № 88 (документ утратил силу; с 01.01.2019 действует постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.05.2019 № 534), изменения показателей сметы МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" вносимые в течение 2018 года и 2019 года представлялись на согласование в Администрацию города позже 4 рабочих дней с момента получения уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и об изменении лимитов бюджетных обязательств.

По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет городского округа "Город Нарьян-Мар", Главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в прокуратуру Ненецкого автономного округа, в Управление МВД России по Ненецкому автономному округу.

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также устранению причин и условий таких нарушений в адрес Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" внесены представления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_